## Plan1
PROJETO ADOTEWEB
Sprint | Código | Histórias | Requisito | Estimativa | Importância
Autenticação por login / Cadastro de Animais | adw001 | Eu Como Usuário Quero Fazer o Login Com Uma Conta |  | 40 | 100
| adw002 | Eu como entidade quero fazer login com uma conta | adw001 | 0.5 | 95
| adw003 | Eu Como Usuário quero Cadastrar animais para Doação | adw001 | 30 | 85
| adw004 | Eu Como Entidade quero Cadastrar animais para Doação | adw002 | 1 | 80
Busca/ Adoção / Validação | adw005 | Eu Como Usuário quero buscar os animais dísponiveis usando criterios de busca | adw003/adw004 | 20 | 60
| adw006 | Eu como entidade quero encontrar animais disponíveis usando critérios de busca | adw003/adw004 | 1 | 55
| adw007 | Eu Como Usuário quero adotar animais | adw003/adw004 | 25 | 50
| adw008 | Eu Como Entidade quero adotar animais | adw003/adw004 | 3 | 45
| adw009 | Eu Como Usuário quero Validar Uma Doação | adw003/adw004 | 45 | 20
| adw010 | Eu Como Entidade quero Validar Uma Doação | adw003/adw004 | 2 | 15
Pedidos de Ajuda / Funções do administrador | adw011 | Eu como Usuário quero cadastrar pedido de ajuda para resgate de animais | adw003/adw004 | 20 | 10
| adw012 | Eu como Entidade quero cadastrar pedido de ajuda para resgate de animais | adw003/adw004 | 5 | 9
| adw013 | Eu Como Administrador quero ter controles sobre o sistema | adw001/ adw005/adw011 | 20 | 40
| adw014 | Eu Como administrador quero remover cadastros irregulares de animais | adw001/ adw003 | 20 | 35
Relatórios
| adw0015 | Eu Como Entidade Desejo que sejam gerados Relatórios | adw002 ao adw012 | 30 | 1